## Sheet1
实施主计划
序号 | 实施阶段 | 实施任务 | 实施任务 | 技术总监 | 项目经理 | 实施顾问 | 标准实施 | 辅助实施
1 | 项目规划 | 组建顾问团队及内部交接 | OA立项上 合同模块 收款时点 账套数 入场时点 上线时点 特殊要求 二期（新增模块与之前的关联 接口 ）
2 |  | 初次拜访 | 1. IT规划部署 2. 项目小组成员 3.主计划初版 4.高层预期 | 参与 | 项目经理主持项目启动会 | 顾问辅助记录会议纪要 | 0.5
3 |  | 项目启动 | 1. 双方项目组 2. 客户参与3.阶段及验收标准 4. 主计划敲定 （周） | 参与
4 | 蓝图设计 | 系统运行环境规划与部署 | 首次会议上提
5 |  | 产品安装及培训 | 1. 服务器前提 （OS SQL OFFICE）2.服务器安装 （补丁工具）3. 客户端安装 4. 知识转移培训IT管理员 5. ISD的应用培训 |  |  | 顾问进行产品安装与安装培训 | 1
6 |  | 标准产品培训 | 1.基础档案及系统编码策略 2.业务流程 3.预警、通知、工作流 4.软件整体逻辑讲解 |  |  | 主导标准产品培训 | 1
7 |  | 业务调研 | 1. 调研计划（时间、问卷、单据、报表） 2.内容要求（组织架构、流程、管理要求、收集现有单据报表） 3. 调研日报 |  | 项目经理主导 |  | 3 | 2017-08-16
8 |  | 基础数据编码原则讨论 档案要求及excel模块下发（初稿 ） | 1. 编码方案 2.纳入实施方案 |  | 项目经理主导 |  | 1
9 |  | 需求分析 | 1. 现流程描述 2.U8语言 3.是否可实现 是否在本次实施范围4.实现的方向大体描述 |  | 确认需求分析，提出指导性意见 |  | 3
10 |  | 确认《需求分析报告》 | 1、提前发给客户 2、会议形式讲解需求分析 3、项目经理和关键用户参加 4、会议纪要 |  | 项目经理主导 |  | 2
11 |  | 里程碑确认 |  |  | 项目经理主导
12 | 系统建设 | 业务解决方案设计（demo） | 1.基础档案 2. 参数设置 3.单据格式 4.主业务流程 5.关键报表 |  | 设计业务解决方案初稿 |  | 3
13 |  | 方案评审（demo+纸版方案） | 评审记录 | 主导评审 |  |  | 1
15 |  | 方案确认 | 1.项目经理关键用户参与 2.以demo账套讲解（基础档案 关键参数设置 业务流程 数据流转逻辑） 3.会议纪要 |  | 项目经理主导 |  | 2
16 |  | 静态数据整理 | 1、按照编码方案进行整理 2、确定数据整理进度表，明确责任人及时间 |  | 项目经理负责计划与责任人 |  | 1
17 |  | 方案培训 | 1、基础档案录入及关键点 2、业务流程讲解（系统逻辑） 3、财务处理 4、报表查询及设置 5、月结流程 |  | 项目经理主导 |  | 3
18 |  | 方案测试 | 1、编写测试计划 2、让客户根据测试案例提供业务数据 3、报表的查看与分析 4、结账流程测试 |  |  | 实施顾问主导 | 5
20 |  | 最终用户培训（录屏 手册） | 1.培训录屏 2.最终培训后需有正式考核 3.考核题目建议公司内部出具一份标准考题 4、手册编写 |  |  | 实施顾问主导 | 6
21 | 切换上线 | 系统切换方案 | 1.确定切换的时点 2.正式账套建立及检查 3.明确数据提交及检查责任人 4.岗位职责 |  | 对切换方案进行制定及确认 | 跟进后续工作 | 2
22 |  | 系统上线环境建立 | 1.建立账套，数据精度，编码方案 2.设置各模块参数 3.工作流、业务流程配置、预警等 4.单据模板 |  |  | 顾问主导 | 3
23 |  | 业务权限规划和分配 | 权限分配表 |  |  | 顾问主导 | 1
24 |  | 静态数据导入 | 1.导入客户确认签字2.客户导入，顾问协助 |  |  | 顾问主导 | 2
25 |  | 动态数据导入 | 1.导入客户确认签字2.客户导入，顾问协助 |  |  | 顾问主导 | 3
26 |  | 系统切换检查 | 1.公司内部出具检查指标，按照指标进行检查 |  | 针对系统进行检查 |  | 1
28 | 持续支持 | 运行支持及优化 | 问题跟踪表 |  |  | 顾问主导问题解决情况与跟进 | 4
29 |  | 月结（方案、数据检查要求 验收） | 月结方案 现场支持月结 |  | 项目经理辅助 | 顾问主导 | 3
30 |  | 服务交接 |  |  |  | 顾问进行实施服务交接
备注：此处人天标准以标准生产单账套为例，多账套如业务相同且可以统一调研及培训，以客户为主导进行实施，每多加一账套增加40%的人天。如业务不同增加80%人天。
适用客户：无软件实施基础，但有一定执行力的客户。
辅助实施：只做关键部分，其余建账、设置、导入、测试等工作由客户完成，同时要求客户在方案培训后可自行进行内部培训。适用客户：有ERP软件实施基础，熟悉实施过程，执行力强，有专职内部顾问可进行知识转移。

## Sheet2
天普新能源项目实施主计划
实施阶段 | 实施活动 | 实施任务 | 角色 |  | 人天 | 开始时间 | 结束时间 | 服务模式 | 提交成果
|  |  | 用友 | 客户 |  |  |  |  | 客户提交成果 | 用友提交成果
项目规划 | 项目启动 | 项目启动会 | 项目经理 |  |  | 2018-01-05 |  | 现场
|  | 确定实施主计划 | 项目经理 |  |  |  |  | 现场
蓝图设计 | 业务需求调研 | 详细业务需求调研 | 项目经理 实施顾问 |  |  |  |  | 现场
|  | 需求分析报告 | 项目经理 实施顾问 |  |  |  |  | 远程 |  | 《需求调研分析报告》
| 安装调试产品 | 安装调试产品 | 项目经理 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《产品安装确认报告》
|  | 系统管理员培训 | 实施顾问 |  |  |  |  | 现场
| 基础数据准备 | 基础数据相关培训 | 项目经理 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《静态数据准备表单》 《静态数据准备方案》
|  | 基础数据准备、校验及确认 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
|  | 制定《培训计划书》 | 实施顾问 | 项目经理 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《培训计划书》
系统建设 | 业务应用培训 | 培训前准备 | 实施顾问 | 项目经理 关键用户 |  |  |  | 现场
|  | 产品培训 | 项目经理 实施顾问 | 项目经理 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《考勤记录》
|  | 业务解决方案初稿 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 远程 |  | 《业务解决方案》
| 业务解决方案初稿 | 方案讨论 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《方案变更记录》
| 方案确认 | 方案测试 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
|  | 方案确认 | 实施顾问 | 项目经理 |  |  |  | 现场 |  | 《最终业务解决方案》
|  | 完成基础数据导入及检查 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
系统切换 | 系统切换准备 | 帐套、权限、单据格式、单据编码、模块参数设置 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
|  | 指导最终用户培训 | 实施顾问 | 项目经理 关键用户 |  |  |  | 现场
| 最终用户培训 | 指导关键用户编撰岗位操作手册 | [5 empty] | 现场 | 《岗位操作手册》
|  | 指导建立客户内部支持体系和运行管理制度 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
| 系统运行管理制度建立 | 动态数据准备 | 项目经理 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《动态数据转换方案》
| 动态数据准备及录入 | 动态数据录入 | 项目经理 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
|  | 正式上线 | 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场 |  | 《系统切换报告》
| 系统切换 | 日常业务运行上线支持 | 项目经理 实施顾问 | 关键用户 |  |  |  | 现场
持续支持 | 上线运行支持 | 日常业务运行一个月后整理实施文档，对项目运行状况进行总结，并提交验收报告 | 实施顾问 | 项目经理 |  |  |  | 现场 |  | 《项目实施验收报告》
| 项目结账及驵验 | 实施与技术进行交接，技术服务提供持续支持 | 技术服务工程师 | 项目经理 |  |  |  | 远程/现场 |  | 《项目内部交接单》
技术持续服务
说明：1、此实施主计划作为项目实施时间安排的总计划，具体的时间安排会以每周的工作计划安排体现。